## “参淮牌党参白及颗粒”项目方案

## 一、“参淮牌党参白及颗粒”注册申报前研究

| 序号 | 研究阶段 | 主要研究内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定处方 | （1）处方配伍、保健作用、用量等的理论研究依据； （2）保护胃黏膜保健功能的依据； （3）配方原辅包的法规依据； （4）安全性等综述。 （5）处方研究报告 |
| 2 | 药材饮片研究 | （1）处方中多基原药材鉴定方法的确定； （2）药材产地初步调研、不同产地药材的收集、药材产地的确定； （3）饮片炮制工艺的研究； （4）4味饮片炮制工艺的研究及关键工艺参数的确定； （5）小试验证3批所需饮片的检验。 （6）药材饮片研究报告 |
| 3 | 生产工艺研究 | 小试研究： （1）预实验研究（含量测定方法摸索、预稳定试验同步进行）； （2）正式试验制备工艺研究（涉及提取、浓缩、干燥、制粒、辅料筛选的考察）； （3）小试验证3批（含量测定方法摸索、薄层鉴别方法摸索同步进行）及中间产品、成品检测。 （4）小试研究总结报告。 |
|  |  | 中试及以上规模研究： （1）联系代工厂、实地考察、技术资料转移、原辅包供应商资质等资料收集及入厂检测、试产1批； （2）验证3批（协调生产、生产现场跟踪及问题解决、生产工艺确定、GMP符合性检查、验证方案、批记录等资料收集审核）； （3）工艺流程图及工艺说明、说明书、标签、产品技术要求按规定撰写等。 （4）中试研究总结报告。 |
| 4 | 产品技术要求研究 | （1）薄层鉴别、标志性成分指标等检测方法的建立及方法学考察； （2）微生物指标方法建立及方法学考察； （3）制定理化指标、微生物指标、标志性成分指标的上下限； （4）按国家标准制定产品技术要求。 |